PROJEKTMENEDZSMENT A TERMÉKTERVEZÉSBEN ÉS FEJLESZTÉSBEN

A piacon megjelenõ legtöbb termelõ helyzetét ma is a kemény verseny, a gyors technológiaváltás és a még gyorsabb piaci változás stb. formálja. Ez azzal a következménnyel jár, hogy egyre nehezebb a leginkább megfelelõ terméket a piac számára kifejleszteni.

Ez a kihívás a tervezésben és a fejlesztésben még soha olyan nagy jelentõséggel nem bírt a termelõ (vállalat, vállalkozó stb.) sikerében, mint ma. Ahhoz, hogy a terméktervezésben és fejlesztésben ezt a kihívást eredményesen lehessen kezelni egy hatékony tervezõ menedzsmentre van szükség.

A tervezés menedzsmentje alatt a tervezés és fejlesztés tervezését (szervezés), szabályozását és ellenõrzését értik általában. A menedzsment hatékonyságát a kifejlesztett és megvalósított termék mennyiségével és annak minõségével, valamint az ehhez szükséges idõ- és költség ráfordítással mérik. A hatékonyságot a munkatársak kvalifikáltsága (képzettsége, készsége) és motiváltsága mellett különösen és erõsen meghatározza

egy, a tudományterületeket átfogó munkamódszer,

az idõ, a fejlesztési költség és a kapacitás szempontjából a tervezõ (szervezõ)- és szabályozó rendszer terhelhetõsége, valamint

egy rugalmas a feladathoz illeszkedõ munkaszervezés.

Ezt a három elemet kell optimálisan egymáshoz hangolni és egy egésszé integrálni, lehetõleg úgy, hogy a munkatársak számára ez egyszerû és áttekinthetõ legyen. Ez jelentheti azt is, hogy ennek a munkának az eredményként elõálló termék egy magasabb elfogadási (siker) mutatót és egy kedvezõbb költség/haszon arányt fog eredményezni.

Az ember a termék, de különösen az új termék fejlesztésénél és tervezésénél (konstruálásánál) a dolog természeténél fogva nagyszámú ismeretlennel dolgozik, ill. dolgozhat. Az ismeretlenek számát nagy mértékben a termék újdonsági foka befolyásolja, ill. határozza meg.

Egy szabályozó- és szervezõ rendszer  a kitûzött cél elérését csak akkor tudja támogatni, ha a feladat megoldásához rendelkezésére áll egy ún. módszeres elõrehaladás, tehát rendelkezik egy folyamat jellegû tervezési metodikával, módszertannal. Ugyancsak nehéz lenne ezen metodika nélkül egy tájékozott, több tudományterület lefedõ munkacsoport elõrehaladását biztosítani egy adott projekten belül.

A projekt fogalma meglehetõsen általános értelmû lehet, kiterjedhet minden olyan mûszaki, gazdasági, szervezési stb.) feladatra, amelyhez világosan megfogalmazott cél, valamint idõ-, költség- és igényelt kapacitásértékek rendelhetõk. Az ilyen projektek vezetését, szervezését, irányítását projektmenedzsmentnek nevezik.

A projektmenedzsment

A projektmenedzsment egyrészt vezetési koncepció, másrészt vezetõi „eszköz” mely több szakterületet átfogó feladatok megoldásánál teszi lehetõvé a tervezési-, irányítási- és döntési folyamatok koordinálását.

Rendszerszemléletû alkalmazása a

Szervezéselmélet, szervezési technikák,

Vezetéselmélet,

Informatika,

Döntéselmélet,

kipróbált és bevált eljárásainak.

A projektmenedzsment fogalmának pontosabb megértéséhez érdemes külön-külön definiálni mindkét szóösszetevõt.

Ahhoz hogy egy tervet projektként definiálhassunk az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük:

kitûzött, létezõ projektcél(ok), függetlenül ez(ek) éles vagy kevésbé éles megfogalmazásaitól;

konkrét határidõ;

adott költségkeret;

a feladat interdiszciplináris jellege, mely szakterületeket átfogó koordinációt tesz szükségessé;

nagymértékû komplexitás;

a feladat viszonylagos újszerûsége mely jól elkülönül a rutinfeladatoktól;

viszonylag magas kockázat.

A menedzsment szó definiálására igen bõséges szakirodalmi anyag látott már napvilágot. Egyben azonban megegyeznek a vélemények. Eszerint meg kell különböztetni a menedzsment intézményét és funkcióját. Az intézmény formailag a szervezeti felelõsöket, tartalmilag az üzemi vagy vállalati hatalom tényleges birtokosait jelenti.

A funkcionális tartalom szerint a menedzsment ismérve hogy :

stratégiákat és célokat határoz meg és ezeket követi,

döntéseket hoz,

információáramlást teremt meg illetve befolyásol,

szociális kapcsolatokat hoz létre és alakít,

ezen szociális kapcsolatokat alkotó személyekre úgy hat, hogy a meghozott döntéseit megvalósíthassa.

A projektmenedzsment tehát egy olyan vezetési koncepció mely a projekt kritériumainak megfelelõ terveket a célok kitûzésétõl kezdve a megvalósítás befejezéséig önállóan, a megfelelõ hatáskör és üzemi vagy vállalati hatalom delegálása mellett valósítja meg.

Általában négy nagy csoportba sorolhatjuk a tipikus projekteket. Úgymint

K+F projektek pl. új termék vagy rendszer kifejlesztése és bevezetése stb.

Gyártási projektek pl. mûholdfejlesztés, egyedi gyártás stb.

Szervezési projektek pl. jelentõs üzemátszervezés, fuzionálás vagy felszámolás, választási kampány stb.

Építési projektek pl. új üzem építése, stb.

Ezen projektek tervezése és megvalósítása azzal jár, hogy a napi feladatok végzéséhez szokott menedzsment adott esetben nagyon sok különbözõ problémával néz szembe amelyekkel a rutinszerû tevékenysége folytán nem, vagy alig találkozott. Ezért célszerû ha ezen feladatokkal erre kiválasztott személyek foglalkoznak, azaz egy projektteam kerül összeállításra.

A team összeállítása - melynek során számos emberi és szakmai tulajdonságot, kell mérlegelni - persze nem egyszerû feladat amire késõbb még visszatérünk.

A projektteam és beillesztése a vállalati hierarchiába

A projektben résztvevõ munkatársakat természetesen egyrészt el kell különíteni a rutintevékenységet végzõ munkatársaktól hogy csak az adott feladatra koncentráljanak, másrészt be kell illeszteni a vállalati hierarchiába hogy a cég erõforrásait (ki)használhassák. Ez persze szinte minden esetben konfliktusforrást is teremt a projektteam és a többi, a megszokott rutintevékenységet végzõ munkatárs között fõleg a szûk keresztmetszeteket jelentõ eszközök igénybevételénél.A projektek illetve projektteamek beillesztése a szervezeti struktúrába többféleképpen történhet. A leggyakoribb formák :

1.	tiszta projektmenedzsment, (8.1. ábra)

8.1. ábra
Tiszta projektmenedzsment

Ezt a formát ott találjuk leginkább ahol tipikusan projektekben gondolkodnak mint pl. építõ ill. kivitelezõ vállalatok, szoftverházak, fejlesztõ intézetek.

2.	a projektmenedzsment mint törzsegység, (8.2. ábra)

8.2. ábra
A projektmenedzsment mint törzsegység

Ilyen formában valósulnak meg projektek lineáris szervezeti formában mûködõ („hagyományos”) vállalatoknál ahol a különbözõ projektek eseti jelleggel és nem rendszeresen fordulnak elõ.

3.	mátrix-projektmenedzsment (8.3. ábra).

8.3. ábra
Mátrix felépítési forma

Ezt a formát két esetben célszerû alkalmazni. Az elõbbi, azaz lineáris szervezeti forma esetén ha a projektek már nem eseti jelleggel, hanem többé - kevésbé rendszeresen kerülnek megvalósításra, vagy ha a vállalat maga is mátrix szervezeti formában mûködik.

A különbözõ szervezeti megoldásoknak persze más más elõnyei illetve hátrányai vannak melyek a 8.4. ábrán kerülnek tömören összefoglalásra.

| Típus | Elõnyök | Hátrányok |
| --- | --- | --- |
| tiszta projektmenedzsment |

világos és egyértelmû felelõsség

kompetencia

merev szervezeti forma

magas általános költségek

nehézkes a csak korlátozott idõre szükséges szakértõk beillesztése

projektmenedzsment mint törzsegység

a projektteam beillesztése a szervezetbe különösebb nehézség nélkül lehetséges

az emberi erõforrások rugalmas kezelése

hiányzó utasítási jogkörök

a projekt vezetõje mentesül a teljes felelõsség alól

mátrix-projektmenedzsment

a projektben dolgozók rugalmas alkalmazhatósága

a projektvezetõ szakmai felelõssége

nehézkes a hatáskörök elhatárolása

gyakoribb konfliktusok

8.4. ábra
Szervezeti formák elõnyei és hátrányai

A megfelelõ forma kiválasztása nagyon fontos a hatékony projektmunka végzése érdekében. Ehhez kíván segítséget nyújtani a 8.5. ábra, mely a szervezési oldalról legfontosabb jellemzõket mutatja be az említett három szervezeti megvalósítás esetében.

Szervezeti formák

| Kritériumok | Tiszta projekt-menedzsment | Projekt-menedzsment mint stábfunkció | Mátrix - projekt-menedzsment |
| --- | --- | --- | --- |
| utasítási jogkör | a váll.vezetés és a projektet vállalók azonossága miatt világosan és egyértelmûen szabályozott | a projektmenedzser utasítási jogköre csak a fõállású, állandó teamtagokra terjed ki. | a projektmenedzser utasítási jogköre csak a fõállású, állandó teamtagokra terjed ki. |
| kompetencia | a szervezeti forma által már eleve szabályozott és így már meghatározott | a szervezeti forma által már eleve szabályozott és így már meghatározott |

szükséges, hiszen a projektben résztvevõ munkatársaknak két fõnökük van,

a szervezeti struktúrában betöltött pozicíóból adódóan

| a projektben betöltött helynek megfelelõen |
| --- |
| felelõsség | teljes súllyal a projektmenedzser vállán | csak részben lehet felelõs hiszen a szükséges hatáskör hiányzik | a projektért a projektmenedzser felel, de nem az „összmunkáért” |
| a megbízó támogatása | mindenekelõtt az indulásnál fontos és szükséges | állandóan szükséges | esetenként, a konfliktusok során azonban feltétlenül szükséges |
| nem állandó projektmunkatársak résztvétele | gondot jelent a beillesztésük, ezért nagy valószínûséggel ilyen munkatársakról lemondanak | szükséges, és könnyen beilleszthetõk | problémamentesen beilleszthetõk |

8.5. ábra
Szervezeti formák jellemzõi

A projektmenedzsment összetevõit a 8.6. ábra mutatja be.

8.6. ábra
A projektmenedzsment elemei

A projektmenedzser feladatai :

A projektmenedzser legfontosabb teendõi hogy a célok ismeretében definiálja a feladatokat, tervezze meg a projekt megvalósítását, becsülje meg a szükséges ráfordításokat, idõtartamot, költségkeretet.

Le kell határolja egymástól a különbözõ részterületeket, szét kell osztania a feladatokat.

Meghatározza az alkalmazandó módszereket, eljárásokat.

Koordinálja a 		projektteam,											szakmai részlegek (osztályok),								külsõ tanácsadók munkáját.

Ellenõrzi a 		projekt elõrehaladását,									minõséget,											határidõket,											költségeket,											változásokat.

Ismerje fel a lehetséges szûk keresztmetszeteket és kockázatokat.

Dolgozzon ki alternatív megoldásokat legalább elvi szinten.

Dokumentálja mind a menedzsment, mind pedig a szakmai munkát.

Gondoskodjon a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésérõl (hardware/software, laboratórium, tesztpálya stb.).

A projekt irányítása és együttmûködés a megbízóval.

A következõkben foglaljuk röviden össze hogy milyen követelményeket kell támasztani egy projektmenedzserrel szemben (8.7. ábra).

8.7. ábra
A projektmenedzserrel szemben támasztott követelmények

Személyi kvalifikáció

A személyes kvalifikáció keretében egy projektmenedzsernek az alábbi képességekkel kellene rendelkezni. A sorrend nem fontossági szempont szerint készült:

csapatszellem,

kezdeményezõkészség,

kreativitás,

kapcsolatteremtõképesség,

tárgyalókészség,

megbízhatóság,

döntési képesség,

a megvalósítás képessége.

Projektkvalifikáció

A projektkvalifikáció magában foglalja a szervezési módszerekre és technikákra vonatkozó ismereteket és tapasztalatokat. Ez azt jelenti hogy a leendõ projektmenedzserrel szemben e téren igen szigorú mércét kell felállítani. A projektmenedzsernek ugyanis kell hogy legyen tapasztalata a projektmunkában. Ettõl függetlenül nagyon sokszor meg kell alkudni, hiszen nem mindig áll rendelkezésre ilyen kvalitású munkatárs, amitõl persze a projekt még lehet sikeres.

Rendszerkvalifikáció

Ez azt jelenti hogy a projekt irányítója rendelkezik a projektfeladattal kapcsolatos ismeretekkel és tapasztalatokkal, azaz tudja hogy mit kell megvalósítania. Azt mindenképp hangsúlyozni kell hogy ez a kvalifikáció a legkevésbé szigorú mérce az összes közül, ami elsõ látásra kissé hihetetlennek tûnik, de a magyarázata egyszerû. A feladat megoldásában a projektmenedzsernek kisebb szerepe van (hiszen erre hozzák létre a projektteamet), sokkal inkább a megoldási folyamat feltételeinek biztosításában, a projektben résztvevõk kiválasztásában, a projekt ellenõrzésében. Megalapozott ismeretek megléte a megvalósítandó rendszerrel kapcsolatban természetesen támogatólag hat, de ez nem abszolút szükségesség.

Vezetési stílus

A projektmenedzser határozza meg a csoportban a vezetési stílust, melynek túlnyomóan kooperatívnak kell lennie. Egy pár alapszabályt azért érdemes röviden áttekinteni.

Az ember álljon a középpontban.

A „nyitott kapuk” elve érvényesüljön, azaz a projektben dolgozó bármely kolléga bármikor beszélhessen a projekt vezetõjével.

Nincsenek elõre meghatározott információs utak azaz szolgálati út, hanem minden információ közvetlenül áramlik.

A vezetés fõ eszköze a meggyõzés és az érvelés legyen.

Az eredmény ellenõrzése az eljárás vagy módszer ellenõrzése helyett.

Az egyéni kezdeményezés és felelõsség támogatása.

Különleges teljesítményeket különlegesen kell értékelni és honorálni.

A team minden munkatársának legyen világosan elhatárolt a feladata, hatásköre és felelõssége.

A sikeres projektmenedzsment három „oszlopa” :

A projektmenedzsment szakmai aspektusainak alkalmazásszintû ismerete (szervezés, módszertan, eszközök).

A projektmenedzsment emberi aspektusainak figyelembe vétele, különösen a teammunka tekintetében valamint a kooperáció során együttmûködõkkel és érintettekkel.

A topmenedzsment és az érintett egység vezetõinek azonosulása a projektcélokkal és a projektmenedzsment módszereivel; azaz a projektmenedzsment a kompetencia és felelõsség egyfajta „stratégiai delegálása” a vállalatvezetés részérõl a projektmenedzser(ek) felé.

A projektteam összeállítása

Projektteamnek az olyan munkacsoportot nevezzük, mely különbözõ szakterületek képviselõibõl tevõdik össze konkrét probléma megoldására, vagy jól meghatározott feladat elvégzésére. Munkájukra nem a hierarchikus jelleg, hanem a „demokratikus” stílus a jellemzõ. A team minden tagja tudatában van annak, hogy a feladat csak mindannyiuk produktív együttmûködésével oldható meg sikeresen. A projektteamek mind a teamek számát mind pedig a teamekben részt vevõ munkatársak számát vagy személyét illetõen lehetnek fixen meghatározott, vagy változó összetételûek.

Zárt projektteam esetén a team úgy kerül összeállításra, hogy sem számában sem a tagok személyében nem terveznek változást a projekt befejezéséig. Ennek az az elõnye hogy a tagok egyre jobban összeszoknak, saját munkamódszert és információs utakat alakítanak ki, alkalmazkodnak egymáshoz. Kialakul a kettõs felelõsség érzése ami azt jelenti hogy minden teamtag a saját munkája iránti felelõssége - azaz a tudat hogy az õ munkája mennyire fontos az egész team munkájának sikeréhez - kiegészül magának a teamnek a felelõsségével, ami annak tudatosulását jelenti hogy a projekt befejezése után - akár sikeres akár sikertelen volt is az - a felelõsség vagy dicsõség sosem valamely teamben részt vett személyhez kötött hanem magához a teamhez. Ha tehát egy projekt kudarcba fullad hiába mondaná valaki a teamtagok közül hogy „hát kérem ez nem rajtam múlt mert én a saját területemen mindent megtettem”. Természetesen a sikert sem sajátíthatja ki egyik teamtag sem.

Nyitott projektteam esetén a projekt elõrehaladása során a team mind összetételben, mind pedig számban is változhat. Ez azzal az elõnnyel jár hogy minden projektfázisban egy számában és személyében optimális összetételû team dolgozhat tovább az elõzõ fázis(ok) eredményeit felhasználva illetve továbbfejlesztve. Ekkor az elõzõ pontban említett akalmazkodás kevésbé valósul meg. Itt fordul elõ általában hogy ha egy késõbbi fázisban csatlakozott munkatárs nem tud megbírkózni a részére kijelölt feladat megoldásával, akkor hajlamos a már korábbi fázisok eredményét kétségbe vonni és annak hibás voltában keresni saját kudarcának okát. Egyes esetekben fõleg többéves és nagyon komplex fejlesztési projekt eserén a projektmenedzser személye is többször változhat így pl. a fejlesztés irányának meghatározásánál lehet egy marketingszakember, késõbbi fázisban az adott termék tervezésében jártas mérnök, a gyártástervezés során egy technológus, azután a piaci bevezetés idején megint egy marketingszakember stb. Ez természetesen alaposan megkavarja a felelõsség kérdését, amit úgy lehet „tisziába tenni” hogy a különbözõ fázisok lezárását illetve a soron következõ elkezdését nagyon alapos elemzéssel és értékeléssel kell összekötni, amelyet a projektteammel együtt kell a felsõ vezetésnek elvégezni.

Típusát tekintve a team lehet belsõ (azaz csak a vállalat szakembereibõl összeállítva), vagy külsõ (a tervezés, ellenõrzés, esetleg a kivitelezés külsõ cég(ek) által történik), vagy pedig vegyes (a projektteam mind vállalati mind pedig külsõs munkatársakból kerül összeállításra).

A teamtagok számát illetõen nincsenek fix elõírások. Ugyanakkor a team összeállításakor feltétlenül figyelembe kell venni hogy a teamen belül demokrácia uralkodik, azaz bárkinek bármikor beszélnie kell tudni a team többi tagjával, ha a projekt elõrehaladásához ez szükséges. Ebbõl következik hogy a teamtagok számának meghatározásához elsõsorban a teambeli kommunikációs ráfordítás lesz döntõ jelentõségû. A teammunkának addig van értelme amíg mindenki mindenkivel kommunikálni tud. Mihelyt ez nem lehetséges a tagok nagy száma miatt, akkor teamen belüli idõszakos információhiány lép fel, ami egyes tagok munkáját természetesen hátrányosan befolyásolja. Ennek a következménye viták kialakulása, valamint a teamen belüli alkotói légkör megromlása, késõbb esetleg a megszûnése lesz. Ezek után a projekt nagy valószínûséggel kudarccal fog végzõdni. A kommunikációs kapcsolatok száma (N) a teamtagok számának (n) függvényében az alábbi ismert összefüggéssel határozható meg :

Ez azt jelenti hogy egy tíz tagú team esetén a lehetséges kapcsolatok száma 45 ami már áttekinthetetlen és követhetetlen, vagyis a teamben dolgozó munkatársak nem képesek minden - a többi munkatárs munkája által bekövetkezett - változást idõben követni és saját munkájuk során ezt figyelembe venni. Ezért nagy létszámú team létrehozása felesleges mert a sikeres együttmûködés és így a projekt sikerének valószínûsége meglehetõsen alacsony. Mindezek alapján egy hatékony team tagjainak száma célszerûen négy és hét között legyen.

A projektteam stuktúráját tekintve különbözõképpen tagolódhat (8.8. ábra).

8.8. ábra
Projektteam struktúrák

Struktúrálatlan teamet viszonylag kis projektek esetén érdemes összeállítani, akik maguk is megbírkóznak a probléma teljeskörû megoldásával.

Ha a feladat már túl nagy ahhoz hogy néhány ember minden részletet megtervezzen, akkor a projektteamet alteamekre bonthatjuk pl. szakterületek szerint.

Alprojektteamre akkor van szükség amikor a megvalósítandó projekt komplexitása már olyan mérvû hogy célszerû egymástól független részprojektekre bontani, melyeket szintén független teamek oldanak meg. Ilyenkor a koordinálás fontossága és nehézsége ugrásszerûen megnõ.

A következõ pontban röviden tekintsük át a projektteam feladatait.

A projektteam feladatai :

Részletesen és részleteiben megtervezi a rábízott projektet és felügyeli annak lefutását.

Koordinálja minden résztvevõ együttmûködését.

Állandóan informálja a felsõ vezetést a projekt mindenkori állásáról, különösen problémák esetén.

A projekt lefutását dokumentálja szakmai szempontok alapján; a határidõk betartása vagy esetleges csúszásaik valamint a költségek szempontjából.

Vezeti és tanácsokkal segíti a projektben dolgozó többi munkatársat.

Minden fázisban összeállítja a döntéselõkészítéshez szükséges dokumentációkat.

Sajnos a projektteam, a vállalat különbözõ szakmai részlegei (pl. beszerzés, marketing, technológia, termelésirányítás stb.) valamint egyéb pl. külsõ cégek együttmûködése korántsem zavartalan. Ennek oka az, hogy ami a projektteam számára egy izgalmas kreatív feladat, annak egyes részei a nem teamtagok számára - jobb esetben - csak egy „egyszerû” hétköznapi rutinmunka, - rosszabb esetben - egy plussz terhelés a szokásos napi munkamennyiségen kívûl. Ez számos problémát vet fel melyek általában a következõk:

hatásköri konfliktusok,

szakemberhiány a különbözõ osztályokon,

hiányos képzés,

emocionális ellenállás az újjal szemben,

a különbözõ osztályok és szolgáltató részlegek „nehezen értik meg egymást”,

határidõk és ezek betartása,

információk és motivációk,

hiányzik az azonosulás a céllal,

a megbeszélések eredményének dokumentálása.

A projektek megtervezése

A projektmenedzser a team segítségével részleteiben is meg kell tervezze a projektet, aminek elsõ lépése az ún. projektfázisok meghatározása. Ez egyrészt azért szükséges hogy a projekt célját a különbözõ fázisokra lebontott alcélokban fogalmazza meg, másrészt a határidõk tervezése és az erõforrások felosztása másként nem lehetséges.

Projektfázisok

Már régen felismerték hogy a projektek megvalósításánál azok típusától függetlenül, ugyanazokat a lépéseket kell követni a sikeres megvalósítás érdekében. Ez persze nem azt jelenti hogy nem lehetnek a különbözõ projektszakaszok között azok súlyát tekintve akár jelentõs különbségek is, de maga a megvalósítás ugyanazokból a szakaszokból tevõdik össze. Ezeket a szakaszokat projektfázisoknak nevezzük, és pl. K+F projektek esetén az alábbi módon definiálhatók :

Problémafeltárás és elemzés.

Célmeghatározás.

Szakmai, elvi megoldás leírása.

Mûszaki, technikai megoldás leírása.

A rendszer komponenseinek elõállítása.

A rendszerkomponensek összefûzése a teljes rendszerré.

A teljes rendszer vizsgálata.

A rendszer bevezetése ill. beillesztése a célkörnyezetbe.

A rendszer használata,

A rendszer kivonása a használatból.

A 8.9. ábrán összefoglaljuk az egyes fázisok tartalmát és eredményét.

| Fázis | Eredmény | A fázis tartalma |
| --- | --- | --- |
| Projekt elõfázis | elõfázis |

„kívánságlista”

azt szeretnénk ha mindezt „tudná” a kifejleszteni kívánt termék

problémamegfogalmazás

| egy projektötlet vagy K+F feladat kiválasztása |
| --- |
| Klasszikus K+F projekt | elemzési fázis |

„kötelem” füzet

ezeket kell tudnia a kifejlesztendõ terméknek

problémaelemzés

| projektcélkitûzés |
| --- |
|  | koncepció fázis |

„teljesítmény” leírás

a termék megkívánt paramétereinek rögzítése

szakmai koncepció kidolgozása

megvalósíthatósági vizsgálatok

| választás az alternatívákból |
| --- |
|  | specifikáció fázis | specifikáció/design |

mûszaki összkoncepció kidolgozása

| komponensek specifikációja |
| --- |
|  | fejlesztési fázis | prototípus/0-széria |

komponensek elõállítása

komponensek összeállítása

| a rendszer tesztelése |
| --- |
| Használat | elõállítási,- gyártási fázis | termék |

felkészülés a sorozatgyártásra

| nullsorozat |
| --- |
|  | használat fázisa | termék |

gyártás

termékfejlesztés

| technológiafejlesztés |
| --- |
|  | kifutás fázisa | termelés kifuttatása |

gyártás befejezése

karbantartás

8.9. ábra
Projektfázisok és tartalmuk

Nagyon fontos eleme a fázismodellnek, hogy minden fázis lezárása során feltétlenül értékelni kell az adott fázisban elért eredményt. Ezen értékelés az alapja a döntésnek mely engedélyezi a következõ fázis megkezdését. Minderre azért van szükség, mert az esetleges hibás fejlesztési irányok minnél késõbb derülnek ki, a korrigálásuk annál többe kerül, és ráadásul az esetek többségében ez a kapcsolat exponenciális, amit a 8.10. ábra szemléltet. Ilyen eset lehet az is amikor a konkurencia lép piacra egy olyan termékkel amelynek a fejlesztési munkáit még éppen csak megkezdtük. Ebben az esetben a vállalatvezetésnek kell meghozni a döntést a projekt leállításáról ha úgy ítéli meg hogy a késés már olyan mérvû amit nem fog tudni a vállalat behozni, és hiába minden erõfeszítés, már nem lesznek képesek a célul kitûzött piaci részesedést elérni.

8.10. ábra.
A változtatási költségek idõbeli változása

Sajnos nagyon sok esetben ilyenkor megkettõzik az erõfeszítéseiket a hasonló helyzetbe került vállalatok, ami csak akkor lehet indokolt ha a lemaradás még nem jelent végleges leszakadást, vagy ha a vállalat a késés miatt csak az extraprofitot „veszíti” el, de még van esélye egy akkora piaci részesedés eléréséhez ami legalább kompenzálja a fejlesztési költségeket. Ha erre az esély kicsi, akkor inkább be kell fejezni a projektet és az így felszabaduló erõforrásokat inkább más fejlesztési elképzelésekre kell fordítani. Sajnos vizsgálatok támasztják alá azt a tényt, hogy az ilyen „jó idõben” történõ projektmegszakítás csak az összes megszakított projekt számának mintegy 10-15% -ában történik meg. A többi esetben mind vagy a gazdaságilag még elfogadható mértéken túl várnak a projekt befejezését elhatározó döntéssel, vagy végigviszik a projektet, és egy érdektelenséget kiváltó termékkel jelennek meg a piacon. Ez utóbbi eset akkor fordul legtöbbször elõ, mikor a termékötlet valamelyik fõnöktõl származik, és senki sem meri neki megmondani hogy a kedvenc elképzelése a piacon fabatkát sem ér.

A 8.11. ábrán még egyszer összefoglaljuk egy új termék kifejlesztésénél alkalmazható tennivalókat fázisonként szétbontva, az eredményekkel együtt.

Egyes, nagyon fontos fejlesztési projekteknél, amikor az idõ kulcsszerepet játszik érdemes a fázisokat átlapolva, azaz részben párhuzamosan végezni. Ekkor persze a kockázat nagyobb, így egy esetleges sikertelen fázis jóval nagyobb veszteséget okoz. Amennyiben az ezáltal elérhetõ idõmegtakarítás és a várható piaci pozíció ezt indokolja, akkor viszont muszáj, hiszen felmérések tucatjai igazolták azt a tényt hogy ha egy termék fejlesztése során a költségeket akár 30-50 %-al túllépjük még mindig kisebb „baj” mintha a piaci bevezetés akárcsak néhány hónapot késik.

8.11. ábra
A termékfejlesztés fázisai és eredményei

A 8.12. ábrán egy elvi vázlat látható melynél az átlapolások hossza csak utaló jellegû, hiszen az mindig az adott fejlesztési feladattól függ.

8.12. ábra
A fejlesztési tevékenységek párhuzamosítása

Projektstruktúra

A projekt keretében végrehajtandó feladatok meghatározása nem egyszerre hanem iteratív módon, a durva nagyvonalú tervezéstõl a finom részletes tervekig több lépésben történik. Ezt nevezik projektstruktúratervnek mely az utolsó lépésben az egy ember vagy egy csoport által önállóan elvégezhetõ ún. munkacsomagot adja. Ezekhez a munkacsomagokhoz kell erõforrásokat rendelni, elvégzésüket ütemezni, költségeiket megbecsülni és a határidõket megállapítani, vagyis ezek lesznek a hálótervben a „tevékenységek”.

A projekt szervezése során arra is nagy figyelmet kell fordítani hogy a projektben dolgozók száma állandóan változik valamint hosszabb, pl. több éves projektek során problémát jelent a saját szervezeti egységébõl kiemelt munkatárs visszahelyezése fõleg ha helyette már mással töltötték be a helyét, hiszen míg õ a projektben dolgozott, addig az õ feladatát is el kellett végeznie valakinek.

Klasszikus projektmenedzser problémák

A projektek végzése során számos olyan változás, változtatás következik be mely a „többiek” szemében nem kívánatos, így mindent megtesznek hogy akadályozzák a projektben dolgozók munkáját és bebizonyítsák a projektötlet hibás voltát.

A projektvezetés által elkövetett hibák igen gyorsan napvilágra kerülnek és gyakran élvezettel vetik a projektmenedzser szemére.

A projektmenedzser és a projektteam tagjai miután ki vannak emelve a saját lineáris szervezeti egységeikbõl így állandóan „szem elõtt” vannak és gyakori kritikával kell szembesülniük.

A projektmenedzser ritkán találkozik rutindöntésekkel és döntéseinek többségét sem korábbi döntések analógiájára hozza így az õ döntési körülményei sokkal komplexebbek.

Miután a projekteknek konkrét határideje van, így helyzete bizonytalan a projekt befejezését követõ idõre. Ez különösen a tiszta lineáris projektszervezetre érvényes.

Kárpótlásul viszont a projekt vezetõje nagymértékben mentesül rutinfeladatoktól és rá van szorulva saját illetve teamtársai kreativitására ami egyedülálló sikerélményt nyújt.

A projektmenedzsment eszközrendszere

A projektmenedzser és csapatának feladata hogy a már munkacsomagokra lebontott projektstruktúraterv alapján meghatározza a határidõket, erõforráshozzárendeléseket, valamint ezek alapján ellenõrizze a végrehajtást és beavatkozzon ha szükséges. A határidõk megállapításának legjobb eszköze a hálóterv.

Hálótervezési eljárások

A hálóterv lényege hogy az elvégzendõ munkákat egymáshoz viszonyított kapcsolataikkal együtt tudjuk ábrázolni, azaz nemcsak az olvasható le egy hálótervbõl hogy mely tevékenység vagy munkafolyamat mikor kezdõdik és mikor fejezõdik be, hanem az is hogy az adott munka elvégzéséhez mely korábbi munkafázisokat kell elvégezni. Így a hálóterv lehetõséget biztosít a párhuzamosan végrehajtható illetve sorosan végrehajtandó mûveletek ábrázolására. Nagyon sokféle hálótervezési eljárás alakult ki melyekbõl csak a legszélesebb körben ismert és alkalmazott típusokat emeljük ki. A különbözõ hálószerkesztési eljárások persze nem mindig kompatibilisek egymással, ami az eltérõ hálószerkesztési alapelvekbõl következik. Egy hálóterv nem más mint egy irányított gráf melynek csomópontjaihoz és nyilaihoz más más jelentéstartalmat rendelnek a különbözõ hálótervezési módszerek. Fontos azonban megjegyezni hogy alapvetõen determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárásokat alkalmazunk. Determinisztikus hálótervnél az egyes tevékenységek ideje ismert és meghatározott, míg sztochasztikus hálótervet akkor készítünk, ha elõre nem ismert a tevékenységek legalább egy részének az idõtartama. Bármely típusú hálótervet készítsük is el, a cél az hogy egyrészt meghatározzuk a projekt legkorábbi befejezési idejét, kritikus útját, valamint minden egyes tevékenységnek meghatározzuk a :

legkorábbi kezdési idejét,

legkorábbi befejezési idejét,

legkésõbbi kezdési idejét,

legkésõbbi befejezési idejét,

a rendelkezésre álló összes tartalékidõt (az a maximális idõtartam mellyel a tevékenység kezdési idõpontja eltolható anélkül hogy a projekt befejezése csúszást szenvedne),

a rendelkezésre álló szabad tartalékidõt (az a maximális idõtartam mellyel az adott tevékenység legkorábbi kezdési idõpontja eltolható úgy hogy az összes utána következõ valós tevékenység a legkorábbi lehetséges idõpontban kezdõdjön)

az ún. kritikus utat, mely a háló kezdõpontjából a végpontjáig vezetõ leghosszabb út, vagy másképpen fogalmazva a háló kezdõ - és végpontja közötti összes lehetséges út közül az, amelynek tartalékideje a legkisebb.

Elõször röviden a determinisztikus hálóterveket tekintjük át, majd pedig a sztochasztikus hálószerkesztési eljárásokat mutatjuk be.

CPM típusú hálószerkesztés

Az egyik legszélesebb körben használt hálótervezési módszer neve a Critical Path Method kezdõbetûinek összevonásából ered. Az eljárás a gráf éleivel tevékenységet jelöl, a csomópontok pedig az eseményeket jelentik vagyis a tevékenységek befejezésével elõállt pillanatnyi állapotot. A tevékenységek közti kapcsolat vég - kezdet típusú ami azt jelenti hogy egy következõ tevékenység megkezdhetõ mihelyt az elõzõ befejezõdött (8.13. ábra).

8.13. ábra
A CPM háló elvi felépítése

Foglaljuk össze röviden a háló szerkesztésének szabályait. Kezdõ, vagy „start” tevékenységnek nevezzük az „A” tevékenységet, ha nincs egyetlen olyan tevékenység sem melynek befejezése után kell „A”-t elkezdeni. Az „A” tevékenységet befejezõ tevékenységnek nevezzük, ha nincs egyetlen olyan tevékenység sem melyet „A” befejezése után kell elkezdeni. Természetesen mind kezdõ mind pedig befejezõ tevékenységbõl lehet több is.

Minden kezdõ tevékenységhez ugyanazt az eseményt illetve az azt reprezentáló csomópontot rendeljük, ami a háló ún. „forrás”-a. Ennek megfelelõen minden befejezõ tevékenységhez ugyanazt az eseményt vagyis csomópontot rendeljük ami az ún. „nyelõ”. A forrásból is és a nyelõbõl is egy darab található egy hálótervben.

8.14. ábra
Források és nyelõk

Ha két tevékenység A3 és A4 megkezdõdhet mihelyt két másik tevékenység A1 és A2 befejezõdik, akkor A1 és A2 befejezéséhez valamint A3 és A4 megkezdéséhez ugyanazt az „i” csomópontot jelöljük (8.15. ábra).

8.15. ábra
Csomópontok

Ha az A3 tevékenység megkezdéséhez mindkét tevékenység (A1, A2) befejezése is szükséges, míg az A4 tevékenység már közvetlenül A2 befejezése után is megkezdõdhet, akkor ezt egy ún. látszattevékenység bevezetésével jelöljük. A látszattevékenység idõtartama is és erõforrásigénye is nulla. Feladata mindössze a fennt említett logikai kapcsolat megjelenítése a hálótervben (8.16. ábra). A látszattevékenységeket szaggatott vonallal jelöljük hogy megkülönböztessük a tényleges (valós) tevékenységektõl.

8.16. ábra
Látszattevékenység jelölése

Ha két tevékenységhez rendeljük ugyanazon kezdõ- és végpontokat, akkor a párhuzamos nyilak elkerülése miatt (ami a hálót áttekinthetetlenné teszi) szintén látszattevékenység bevezetésére van szükség. Ez bármilyen módon megoldható (az ábrán A1,A2+A0 felosztás látható, de természetesen ezzel egyenértékû lenne az A2,A1+A0 stb. felosztás is), a lényeg itt is a logikai kapcsolat kifejezése (8.17. ábra).

8.17. ábra
Azonos kezdõ és végponti tevékenységek

Ha egy tevékenység (A2) elkezdéséhez nem kell megvárni a megelõzõ tevékenység (A1) befejezését, akkor az A1 tevékenységet ennek megfelelõen két részre osztjuk (A1`, A1``) (8.18. ábra)

8.18. ábra
Tevékenységek felosztása

Ha az A2 tevékenység nem kezdõdhet el közvetlenül A1 befejezése után, hanem csak pl. technológiai szünet beiktatása után (pl. beton kötési ideje, lehülési idõ hõkezelés után, száradás, vegyi reakció stb.), akkor ezt az idõtartamot „normális” tevékenységként jelöljük hiszen valamennyi ideig tart, így az átfutási idõt befolyásolhatja, ugyanakkor erõforrást nem igényel. Természetesen ilyen tevékenység akár kezdõ, akár befejezõ tevékenységként is szerepelhet.

8.19. ábra
“Normális” tevékenység ábrázolása

Ezen szabályok alkalmazásával szerkesszünk egy CPM típusú hálót az alábbi feladatra.

Cél egy híd felépítése mely durván leegyszerûsítve a valóságot a 8.20. ábra szerinti fõ elemekbõl áll :

jel

tevékenység

idõtartam

| (hónap) | közvetlenül megelõzõ tevékenység |
| --- | --- |
| A | tervezés | 8 |
|  | B | kisebb alkotóelemek legyártása | 4 | A |
| C | bal parti pillér építése és szerelése | 3 | A |
| D | jobb parti pillér építése és szerelése | 5 | A |
| E | bal oldali vízben álló oszlop építése | 6 | A |
| F | jobb oldali vízben álló oszlop építése | 4 | A |
| G | bal parti pillért és bal oldali oszlopot összekötõ hídelem legyártása és szerelése | 6 | B,C,E |
| H | jobb parti pillért és jobb oldali oszlopot összekötõ hídelem legyártása és szerelése | 6 | B,D,F |
| I | a két, vízben álló oszlopot összekötõ középsõ hídelem legyártása | 5 | B |
| J | a két, vízben álló oszlopot összekötõ középsõ hídelem beúsztatása és szerelése | 1 | E,F,I |
| K | technológiai szünet a középsõ hídelem szerelése után | 1 | J |

8. 20. ábra
Hídszerkezet építésének fõbb tevékenység elemei

A háló megszerkesztése a szabályok ismeretében semmi problémát nem jelent (8.21.ábra). Ugyanakkor a látszattevékenységek berajzolása a példában sem (és általában sem) egyértelmû. A hálóban a nyilak „értékét” az általa reprezentált tevékenység idõtartama jelenti. Egyetlen kezdõ (A) és három befejezõ (G,H,K) tevékenységünk van. A hálónak egyetlen forrása és egyetlen nyelõje van azonkívûl ciklusmentes.

8.21. ábra
A hídépítés CPM hálóterve

A háló minden pontjához (mely eseményt reprezentál) eljuthatunk a forrásból, valamint minden pontjából eljuthatunk a nyelõhöz. Ez azt jelenti hogy minden CPM típusú hálóban létezik (legalább egy) út és egy leghosszabb út is, melyen a forrástól eljuthatunk a nyelõig. A legkorábbi projektidõtartam az a legrövidebb idõ amely alatt a projekt összes tevékenysége elvégezhetõ, ami nem más mint a leghosszabb út a projekthez tartozó CPM típusú hálótervben. Ennek oka hogy az összes tevékenységet el kell végezni de nyilván a leghosszabb utat jelentõ tevékenységsorozathoz tartozik a legtöbb idõ így ez az „út” adja meg a projekt teljes átfutási idejét. Minden tevékenység mely ezen a leghosszabb úton van kritikus, azaz a projekt megvalósítása során különös odafigyelést követel. Ha ezek közül bármelyik is több idõt vesz igénybe a tervezettnél (pl. 1 idõegységgel többet), akkor a leghosszabb út ugyanennyivel (1 idõegységgel) megnõ és a projekt megvalósítása is ugyanekkora késést fog szenvedni. Ha ezen az „úton” több tevékenység csúszik, akkor ezek a késedelmek természetesen összeadódnak. Ezért nevezik a leghosszabb utat egyben kritikus útnak. Az ábrákon általában vastaggal vagy színes kihúzással jelöljük a kritikus utat vagy utakat. Nagy, többszáz vagy többezer tevékenységet felölelõ projekteknél több kritikus út is lehet.

Az egyes tevékenységek határidejét és a kritikus utat vagy a Bellman, vagy a Ford - Fulkerson algoritmus segítségével határozhatjuk meg. A fenti példa esetében a Bellman algoritmus segítségével számítjuk ki minden tevékenység legkorábbi és legkésõbbi kezdési valamint befejezési idejét a tartalékidõkkel együtt.

A számítás menete a következõ :

Összesen nyolc alapadatot kell meghatározni ahhoz hogy minden a bevezetõben felmerült kérdésre választ adhassunk

minden tevékenység legkorábbi kezdési idõpontja (FAZij),

minden tevékenység legkésõbbi kezdési idõpontja (SAZij),

minden tevékenység legkorábbi befejezési idõpontja (FEZij),

minden tevékenység legkésõbbi befejezési idõpontja (SEZij),

minden esemény legkorábbi bekövetkezésének idõpontja (FZi),

minden esemény legkésõbbi bekövetkezésének idõpontja (SZi),

rendelkezésre álló tartalékidõ (GPij),

rendelkezésre álló szabad tartalékidõ (FPij).

Ezen mennyiségek között az alábbi összefüggések teremtenek kapcsolatot; tevékenységek idõtartamát jelöljük (Dij -vel).

FAZ1 = 0,

FZi = max (FZk +Dki ) 	(i= 2, ... , n) 	k az összes megelõzõ esemény indexe,

SZ n = T az elõre meghatározott határidõ amennyiben ilyen létezik,

FZ n = FZ n ha nem létezik elõre meghatározott határidõ,

SZn - SZi =max (SZn - (SZj - Dij )) vagy

SZi = min (SZj - Dij ),

természetesen csak valós tevékenységek határidejei érdekesek. A tevékenységek kezdési illetve befejezési valamint az események bekövetkezési ideje között az alábbi egyszerü kapcsolatok vannak :

FAZij = FZi ,

FEZij = FZi + Dij ,

SAZi = SZj - Dij ,

SEZij = SZj .

Az egyes tevékenységeknél rendelkezésre álló pufferidõ nem más mint minden tevékenység legkorábbi és legkésõbbi kezdési ideje közötti különbség, ami logikusan megegyezik minden tevékenység legkorábbi és legkésõbbi befejezési ideje közötti különbséggel :

GPij = SAZij - FAZij = SEZij - FEZij = SZj - FZj - Dij .

Az eredményeket, melyeket az elõbb ismertetett szabályok alkalmazásával kaptunk a 8.22. és 8.23. ábrán foglaltuk össze.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FZ | 0 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 20 |
| SZ | 0 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 |

8.22. ábra
Az események legkorábbi és legkésõbbi bekövetkezése

| Tevékenység | Dij | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GPij | FPij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A=<1,2> | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| B=<2,3> | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| C=<2,6> | 3 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 3 |
| D=<2,7> | 5 | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | 0 |
| E=<2,4> | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| F=<2,5> | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| G=<6,10> | 6 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| H=<7,10> | 6 | 13 | 19 | 14 | 20 | 1 | 1 |
| I=<3,8> | 5 | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 | 0 |
| J=<8,9> | 1 | 17 | 18 | 18 | 19 | 1 | 0 |
| K=<9,10> | 1 | 18 | 19 | 19 | 20 | 1 | 1 |

8.23. ábra
Az események legkorábbi és legkésõbbi kezdési és befejezési ideje, valamint a szabad és összes (az adott úton rendelkezésre álló) tartalékidõ

Mint már korábban említettük a hálóterv nem teszi lehetõvé egy adott idõben elvégzendõ munkák áttekintését. Ez a probléma egy Gantt - diagramm segítségével oldható meg. A 8.24. ábra ugyancsak a fennti projekt adatait ábrázolja vonalas ütemterv segítségével. A kritikus utat itt is vastag kihúzással jelöltük, a tartalékidõk meglétét és mennyiségét a szagatott részek jelzik.

8.24. ábra
Gantt diagram

A CPM típusú hálótervezési módszer hátránya az, ha több tevékenység egyidejû befejezéséhez kötjük valamely más munkafolyamat elvégzését, akkor azt csak ún. látszattevékenységekkel tudjuk jelölni. A látszattevékenység idõ - és erõforrásigénye nulla, azaz segítségével csak logikai kapcsolatot jelölünk. Ezt viszont általában nemcsak egyféleképpen lehet megtenni ami a továbbiakban a legtöbb hiba forrása szokott lenni. Ezenkívûl nem ábrázolható ha két, egymás után következõ tevékenység megkezdése között legfeljebb egy elõírt idõtartam telhet el.

MPM hálóterv

Egy MPM típusú háló alapjaiban különbözik az elõbb ismertetett CPM módszertõl. A csomópontokkal az eseményeket ábrázoljuk, nyilakkal pedig az események közötti kapcsolatokat. Ez a fajta szemlélet lehetõvé teszi az elõbbiekben hiányolt maximális idõbeliség ábrázolását, azaz amikor elõírjuk hogy az egyik tevékenység befejezése és a rákövetkezõ elkezdése között maximum mennyi idõ telhet el. Az ábrázolható kapcsolattípus így kétféle lehet:

1.	Az „i”-ik tevékenység megkezdése után legkorábban bij idõ múlva kezdhetõ el a soron következõ „j”-ik tevékenység (minimum kapcsolattípus).

2.	Az „i”-ik tevékenység megkezdése után legkésõbb bij idõ múlva el kell kezdeni a soron következõ „j”-ik tevékenységet (maximum kapcsolattípus).

E két kapcsolattípus segítségével sokféle idõbeliséget megvalósíthatunk. Legyen Di az „i” és Dj a „j” tevékenység idõszükséglete, valamint jelöljük Tij -vel a kezdési idõpontjaik között lévõ lehetséges idõbeli kapcsolatokat.

Ha azt akarjuk hogy a „j” tevékenység közvetlenül „i” után következzen, akkor elõírjuk hogy Tij:=Di

Ha azt akarjuk hogy a „j” tevékenység ne közvetlenül „i” befejezése után következzen, hanem pl. „X” idõ elteltével, akkor elõírjuk hogy Tij:=Di+X

Ha azt akarjuk hogy a „j” tevékenység az „i” befejezése elõtt „X” idõegységgel következzen, akkor elõírjuk hogy Tij:=Di-X

Ha azt akarjuk hogy a „j” és „i” tevékenységek egyszerre kezdõdjenek, akkor elõírjuk hogy Tij:=0

Ha azt akarjuk hogy a „j” tevékenység az „i” megkezdése után pl. „X” idõ elteltével kezdõdjön, akkor elõírjuk hogy Tij:= X

Látható hogy rendkívûl sokoldalú az a kapcsolattípus mely ezzel a jelölésrendszerrel kifejezhetõ. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet hogy a két egymást követõ tevékenység közötti idõtartam - akár minimum akár maximum kapcsolattípusról legyen is szó -, mindig a két tevékenység kezdete között definiált. Egy MPM hálótervben csak ez a kezdõpontok közötti „távolság” szerepel a nyilak „értékeként”. Amennyiben a feladat másképpen fogalmazza meg úgymint  pl. a 2. vagy 3. pont (lásd fennt), akkor ezeket az adatokat át kell számolni a két kezdõpont közötti ezzel egyenértékû idõtartamra. A kezdõ és befejezõ tevékenységek definiálása ugyanaz mint a CPM módszer során már ismertetett. A „kezdet - kezdet” kapcsolattípusból viszont következik egy  fiktív 0. sorszámú tevékenységet az ún. „projektstart” vagy „start” tevékenység felvétele a tevékenységlistára, hiszen a kezdõ tevékenységek kezdési idõpontját is kötnünk kell valamihez. Természetesen ugyanez a probléma a befejezõ tevékenységekkel is amit egy „n+1”-ik „vége” vagy „befejezés” szintén 0 ideig tartó fiktív tevékenység felvételével oldhatunk meg legegyszerûbben. Megállapodás szerint a legelsõ kezdõ tevékenység és a „0”-ik között a „távolság” T0i :=0 és D0 :=0. Így az „n+1”-ik tevékenység legkorábbi kezdési idõpontja éppen a projekt minimális átfutási idejét adja meg.

Miután két egymást követõ tevékenység között mind minimális, mind pedig maximális idõ elõ lehet írva, igy sajnos ez a fajta hálóterv már ciklust is tartalmaz. Szerencsére ezek a ciklusok csak negatív hosszúságúak lehetnek.. Amennyiben pozitív ciklushossz létezne, úgy soha nem sikerülne a háló leghosszabb útjának a meghatározása, hiszen minden alkalommal amikor egy ilyen cikluson végigmegyünk, a megtett út nagyobb lesz miáltal így egy végtelen ciklusba kerülnénk.

Miután az eseményeket nem ábrázoljuk, így nincs szükség látszattevékenységekre, ami nagyon praktikus, mert bármilyen MPM típusú hálóterv mindig egyértelmûen megszerkeszthetõ. A hálószerkesztés elvi lépései megegyeznek a CPM módszernél ismertetett eljárással.

Elsõ lépésként összegyûjtjük az elvégzendõ tevékenységeket (tevékenységlista összeállítása) és meghatározzuk hogy mely tevékenységet közvetlenül melyik másik tevékenység(ek) után kell elkezdeni. Ezzel egyidõben meghatározzuk hogy két egymást követõ tevékenység esetén az egyik megkezdése után legkorábban mikor kezdhetjük el a következõt (minimum), vagy az egyik megkezdése után legkésõbb mikor kell elkezdeni a következõt (maximum). Ha ez a fázis sikeresen befejezõdik akkor a rendelkezésünkre álló adatok a következõk :

Di := az „i”-ik tevékenység idõszükséglete,

Tij := két egymást követõ „i” és „j” tevékenység kezdése közötti idõ,

bij := Tij ha ez minimum kapcsolat (azaz „j” legkorábban ennyi idõvel „i” megkezdése után kezdhetõ el) /ebben az esetben bij (0/

bij := -Tij ha ez maximum kapcsolat (azaz „j” legkorábban ennyi idõvel „i” megkezdése után kell elkezdõdjön) /ebben az esetben bij (0/

Az utolsó két pont nem új információ, hanem a már ismert adatok átalakítása közvetlenül szerkeszthetõ formába. A fennti szabályok ismeretében szerkesszünk egy MPM típusú hálótervet az alábbi feladatra. Célunk a konyhánk felújítása, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában :

Miután kipakoltuk a régi konyhabútort derült ki, hogy a padló sajnos helyenként megsüllyedt az évek során. Ezért elsõ lépésként egy önterülõ aljzatkiegyenlítõt kell felvinnünk melynek az idõszükséglete 1 nap és rögtön a projekt indításánál ezzel kellene kezdenünk, mert a kõmûvest utána máshová várják. Ezután két napi kötési idõt kell az anyagnak biztosítani, majd kezdhetjük az új elektromos csatlakozások kialakítását az új konyhabútorhoz (világítás, konnektorok stb.) melynek idõigénye három nap, de a vízvezeték és lefolyó áthelyezése, valamint az ezzel járó újracsempézés (ideje 1 nap) is elkezdõdhet. Ez utóbbi munka azonban legkésõbb hat nappal az aljzatkiegyenlítõ felhordása után be kell fejezõdjön. Miután az elektromos szerelés és a víz illetve lefolyóvezetékek áthelyezése befejezõdött, kezdõdhet a konyha festése, mázolása (ideje 3 nap). Sajnos a festõ is már elígérkezett, így legkorábban a projekt megkezdése után 4 nappal kezdhetné a munkát és legkésõbb a projekt kezdete után 10 nappal be kell fejezze, mert több ideje nincs ránk. Hogy az új linóleum ne sérüljön meg a mesterek áldásos tevékenységei alatt, ezért azt csak az elõzõekben leírt munkák befejezése után lehet elkezdeni mégpedig az utolsó munka befejezése után rögtön. A linóleum ragasztására egy nap van szánva. Mindezek után kerülhet sor az új bútor valamint a tûzhely, hûtõszekrény stb. beépítésére mely becslésünk szerint négy napot vesz igénybe. Az új konyhabútort és készülékeket a kereskedõ legkorábban a projekt startja után négy nappal tudja szállítani. Szerkesszünk a fennti feltételek alapján egy MPM típusú hálótervet. A szövegbõl kinyert információkat 8.25. ábra tartalmazza.

| tevékenység sorszáma | tevékenység |
| --- | --- |

idõtartama egysége

| 1 nap | közvetlenül megelõzõ tevékenység sorszáma | legkorábbi lehetséges kezdési idõ a megelõzõ tevékenység megkezdésétõl | legkésõbbi kezdési idõ a megelõzõ tevékenység kezdetétõl számítva |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | START | 0 | - | - | - |
| 1 | padlókiegyenlítõ felhordása | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | elektromos szerelés | 3 | 1 | 3 | - |
| 3 | víz, lefolyószerelés + csempézés | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | festés, mázolás | 3 | 0,2,3 | 4,3,2 | 7,-,- |
| 5 | linóleum leragasztása | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | új szekrények, eszközök beépítése | 4 | 0,5 | 8,1 | - |
| 7 | VÉGE | 0 | 6 | 4 | - |

8.25. ábra
Tevékenység lista az MPM háló szerkesztéshez

Az ábra alapján már gyorsan megrajzolható a háló mely a 8.26. ábrán látható.

8.26. ábra
Konyha felújítás MPM hálóterve

Az átfutási idõ meghatározásához meg kell határozni minden tevékenység legkorábbi  és legkésõbbi kezdési és befejezési idejét.

minden tevékenység legkorábbi kezdési idõpontja (FAZi),

minden tevékenység legkésõbbi kezdési idõpontja (SAZi),

minden tevékenység legkorábbi befejezési idõpontja (FEZi),

minden tevékenység legkésõbbi befejezési idõpontja (SEZi),

rendelkezésre álló összes tartalékidõ (GPi),

rendelkezésre álló szabad tartalékidõ (FPi).

Az eseményekkel itt nem foglalkozunk.

Az egyes idõpontokat az alábbi összefüggések segítségével határozhatjuk meg :

FAZ0 :=0

SEZn+1 = SAZn+1 := T ha explicit megadott határidõnk van de ekkor T ( FAZn+1 kell legyen különben a projekt nem hajtható végre a megkívánt idõ alatt

SEZn+1 = SAZn+1 := FAZn+1 = FEZn+1

FEZi = FAZi + Di 	(i = 0,1,...,n+1)

SEZi =SAZi +Di 	(i = 0,1,...,n+1)

bármely „i” tevékenység összes lehetséges kezdési idejére (AZi) igaz hogy FAZi(AZi(SAZi 	(i = 0,1,...,n+1)

GPi :=SAZi - FAZi =SEZi -FEZi

FPi :=min (FAZj - bij) - FAZi  ahol „i” közvetlen megelõzõ tevékenysége „j”-nek

az „i” akkor kritikus, ha GPi =min GPk =SAZ0 	(k=0,1,2,...,n+1)

Amennyiben egy kritikus „i” tevékenység ciklusban fordul elõ, akkor a ciklusban lévõ összes többi tevékenység is kritikus. A következõkben röviden ismertetünk egy egyszerû LC (Label Correcting) algoritmust a projekt határidejének kiszámítására.

Összeállítjuk a tevékenységlistát és minden tevékenységhez meghatározzuk a közvetlenül megelõzõ tevékenységeket.

Meghatározzuk minden tevékenység legkorábbi kezdési idejét (FAZi) és a projekt legkorábbi befejezését (ami az „n+1”-ik tevékenység legkorábbi kezdési ideje FAZn+1). Ehhez elõször is FAZ0=0, Q=(0(. A Q-t úgy képzeljük el mint egy kígyót, melynek mindig a feje felõl vágunk le egy darabot de mindig a farkához toldunk hozzá. Ez egy olyan speciális tároló amelyben azokat a tevékenységeket tároljuk ideiglenesen, melyekrõl még nem sikerült egyértelmûen eldönteni hogy melyik úton vannak.. Ez a tároló az inicializáláskor üres. Továbbá legyen FAZi:=-1 minden i(1,...,n+1. Távolítsuk el az elsõ elemet Q-ból (a legelsõ lépésben ez a 0 „START” tevékenység). Minden olyan „j” tevékenységre melynek „i” megelõzõ tevékenysége és igaz rá hogy FAZj(FAZi+bij., legyen FAZj := FAZi+bij. Ha j(Q akkor füzzük Q végéhez (vegyük fel a lista legvégére). Amennyiben T<FAZn+1 akkor kilépés : a projekt a megadott T idõ alatt nem végrehajtható.

Meghatározzuk a legkésõbbi kezdési idõket (SAZi). Ha T nincs megadva akkor T:=FAZn+1. Legyen SAZn+1 :=T, Q=(n+1(. SAZi :=T+1 minden i=0,...,n. Mindaddig míg Q(0 vegyük ki az elsõ elemet Q-ból (a fej felõl) és minden olyan „k” tevékenységre mely az „i”-nek megelõzõ tevékenysége és igaz rá hogy SAZk > SAZi-bki legyen SAZk = SAZi-bki. Ha k(Q akkor fûzzük Q végéhez (vegyük fel a lista legvégére).

Meghatározzuk a legkorábbi és legkésõbbi befejezési idõket (FEZi, SEZi) valamint az összes tartalékidõt (GPi). Legyen D0 :=0, Dn+1 :=0, K:=0. Minden i=0,...,n+1 -re legyen FEZi:=FAZi+Di, 	SEZi :=SAZi+Di, 	GPi :=SAZi-FAZi. Ha GPi :=SAZ0 akkor legyen K:=K({i}.

A 8.27. - 8.29. ábrákon összefoglaltuk a fennti algoritmus lépéseit. Miután egy csomópont többször is bekerülhet a Q tárolóba, ezért ellentétbe a CPM hálóval ahól elég volt egyszer elõlrõl hátra, majd még egyszer hátulról elõre visszamenni hogy minden adatot kiszámoljunk, itt sajnos 12 lépés után áll le az algoritmus.

FAZi meghatározása :

| átfutás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | -1 | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | -1 | -1 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Q | {1,4,6} | {4,6,2,3} | {6,2,3,5} | {2,3,5,7} | {3,5,7,4} | {5,7,4} | {7,4} | {4} | {5} | {6} | {7} | 0 |

8.27. ábra
A legkorábbi kezdési idõk (FAZi) meghatározása

| átfutás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |
| 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 17v | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 17 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Q | {6} | {0,5} | {5,1,4} | {1,4} | {4} | {2,3} | {3,1} | {1} | {0} | 0 |

8.28. ábra
A legkésõbbi kezdési idõk (SAZi) meghatározása

| i | Di | FAZi | FEZi | SAZi | SEZi | GPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 |
| 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 |
| 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 2 |
| 7 | 0 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 |

8.29. ábra
Az eredmények összefoglalása

A 8.29. ábrából kitûnik hogy a legrövidebb átfutási idõ 14 nap.

Összefoglalásul megállapíthatjuk hogy bár az MPM módszer sok tekintetben jóval több kapcsolatot képes ábrázolni illetve kezelni mint a CPM, a szükséges adatok meghatározása jóval számításigényesebb. Ez különösen nagyobb hálók esetén okozhat gondot, ahol a gyakori változ(tat)ás miatt sokszor kell e fennti adatokat újra meg újra kiszámítani. Bár a korszerû algoritmusok ezt a feladatot levették a projekttervezõk válláról, mai napig megfigyelhetõ hogy amennyiben pl. idõbeli maximum kapcsolatok nem teszik szükségessé az MPM típusú háló alkalmazását, akkor a gyakorlatban inkább a CPM módszerhez folyamodnak. A döntést az is nehezíti hogy a két eljárás közül a CPM az ami jobban áttekinthetõ, könnyebben is szerkeszthetõ (számítógéppel is egyszerûbben ábrázolható) hiszen a tevékenységek nyílként és az események csomópontokként történõ ábrázolása sokkal „természetesebb” mint az MPM rendszer technikája; viszont az MPM szerkesztése egyértelmû azonkívül a változtatások vagy bõvítések problémamentesen illeszthetõk a már meglévõ hálóba ami viszont a CPM típusú háló esetén igen nehézkes és minden esetben a háló újrarajzolását követelik meg.

Sztochasztikus hálótervezési eljárások

PERT - módszer

Nagyon sok esetben, fõleg termékfejlesztési projekteknél a tevékenységek (vagy egy részük) idõtartamát nem lehet egzaktul megadni, hanem célszerû mint véletlen változót figyelembe venni. Ehhez fejlesztették ki a PERT (Program Evaluation and Review Technique) módszert mely éppúgy mint a CPM-ben a tevékenységeket nyilakkal jelöli. A tevékenységek idõtartama bétaeloszlású véletlen változó. Egy tevékenység idõtartamát az alábbi három becslés segítségével határozhatjuk meg.

optimista becsérték (OB), azaz különösen kedvezõ körülmények között ennyi ideig tartana,

pesszimista becsérték (PB), azaz ha minden összeesküszik ellenünk akkor ennyi idõt venne igénybe,

átlagos becsérték (ÁB), vagyis „normális” körülmények között ennyi ideig tartana.

Ezek alapján a tevékenység várható idõtartama (VI) :

A tevékenység idejének szórása (SI) az alábbi közelítõ formulával határozható meg :

GERT - módszer

Az eddig ismertetett hálótervezési eljárások közös jellemzõi hogy tevékenységeik elõre meghatározottak voltak. Ezek közül a CPM és PERT módszer alapján készített hálók ciklusmentesek, míg az MPM háló ugyan ciklust tartalmazhat, de ettõl még minden tevékenységet csak egyszer kell elvégezni. Nagyon sok gyakorlati és fõként K+F illetve termékfejlesztési projekt során számos olyan tevékenység fordul elõ, melyek elvégzése ismétlõdhet - akár többször is - , sõt az ismétlõdés bekövetkezése valamely 0<p<1 valószínûséggel történhet. Mindezeken túl a tevékenységek idõtartama determinisztikus vagy sztochasztikus de akár ezek kombinációja is lehet. Ilyen bonyolult, bár a hétköznapi gyakorlatot jobban megközelítõ hálótervezési eljárás a GERT (Graphical Evaluation and Review Technique). Természetesen ehhez jóval általánosabb nyíl - és csomóponti jelölésrendszer szükséges. A GERT háló minden egyes csomópontja egy bemenõ és egy kimenõ oldalból tevõdik össze. Míg a CPM és PERT csomópontjai „ÉS kapuk” azaz az esemény bekövetkezik mihelyt az összes - a csomópontba befutó - tevékenység befejezõdik, addíg a GERT háló ezenfelül tartalmaz még „VAGY” (OR) bemenetet és „kizáró VAGY” (EXCLUSIV OR = EXOR) bemenetet is. Egy csomópontnak akkor van „VAGY” bemenete ha a hozzátartozó esemény bekövetkezik, mihelyt a csomópontba befutó tevékenységek közül az idõben legelsõ befejezõdik. Akkor beszélünk „kizáró VAGY” bemenetrõl, amikor az adott esemény mindannyiszor bekövetkezik mihelyt egy befutó tevékenység befejezõdik. Leginkább a ciklusban elõforduló csomópontokra jellemzõ ez, valamint azokra melyeket csak egy megelözõ csomóponttal köt össze nyíl. CPM és PERT hálók kimenete determinisztikus, ami azt jelenti hogy a csomópontból kiinduló tevékenységek mindegyike megkezdõdik (hiszen a projektet minél elõbb szeretnénk befejezni, ahhoz pedig minden tevékenységnek a lehetõ legkorábban el kell kezdõdnie).  GERT hálóban ezenkívûl a csomópont kimeneti oldala sztochasztikus is lehet, azaz az összes kiinduló tevékenység közül egy elkezdõdik. Miután mindegyikhez valamilyen elvégzési valószínûség rendelhetõ azok összege szükségszerûen 1.

Az alábbi egyszerû mintapélda bemutatja a GERT háló szerkesztése során alkalmazható csomóponttípusokat, bár az egyszerûség kedvéért a tevékenységek megvalósítási valószínûségétõl eltekintettünk. A feladat röviden a következõ :

Két kutatócsoport (A és B) egymástól függetlenül fejleszt egy új terméket (8.30. ábra).

8.30. ábra
Fejlesztési projekt GERT hálója

A fejlesztési fázis végén mindkét team egy terméktesztet végez el, mellyel a termék használhatóságát vizsgálja. Amennyiben a termék nem felel meg az elvárásoknak, úgy megpróbálják javítani vagy továbbfejleszteni. A továbbfejlesztés valószínûsége <1.

Amennyiben a termék abszolút használhatatlannak bizonyul, úgy ennek a terméknek a fejlesztését megszakítjuk. A fejlesztési projekt sikeres ha legalább az egyik team egy használható termékkel rukkol elõ, és sikertelen ha mindkét csapat megszakítja a fejlesztési munkáját.

Természetesen a hálóterv nem csodaszer mindössze egy igen hatékony eszköz, bár vannak hiányosságai is. Így pl. nem alkalmas arra hogy egy adott idõszakban (pl. egy hónapban vagy a start utáni 8. héten stb.) esedékes tevékenységeket áttekintsük, ami a kapacitástervezéshez pedig elengedhetetlen. A 8.31. ábrán röviden áttekintjük a hálóterv elõnyeit, melyek miatt elkészítése feltétlenül indokolt; illetve hátrányait amelyeket viszont gondos tervezéssel kiküszöbölhetünk.

| A hálóterv elõnyei | hátrányai |
| --- | --- |
| Jó áttekintést nyújt a tevékenységek összességérõl valamint ezek kölcsönös függõségi viszonyairól. | Ha a hálóterv túl részletesre sikerül, akkor az ellenõrzés illetve módosítás munkaigénye meglehetõsen nagy lesz. |
| Hozzásegít a projekt alapos végiggondolásához. | Ha a hálóterv túl absztraktul épül fel, akkor pl. a technikusok vagy mûvezetõk nem értik meg. |
| Relatív pontos elõrejelzést adhatunk fontos részhatáridõkrõl. | Ha a hálótervbe nem ellenõrízhetõ tevékenységek is belekerülnek akkor nem reális határidõk keletkezhetnek. |
| A kritikus út és a pufferidõk ismeretében lehetõség van ésszerû erõforrásgazdálkodásra. | Ha a hálóterv számítógép segítségével készül és eredményei csak a tervezõ számára mond valamit a többieknek nem, akkor meginog az egész tervezésbe vetett bizalom. |
| Zavarok és csúszások ténye és várható következményei idejekorán észlelhetõk. | Ha a korrekciók a hálótervben nem tartanak azonnal lépést a bekövetkezõ változásokkal, akkor egy idõ után áttekinthetetlen lesz a folyamat. |

8.31. ábra
A hálóterv elõnyei és hátrányai

A hálóterv után minden esetben egy Gantt diagramot ismertebb nevén vonalas ütemtervet kell készíteni, amilyet a CPM típusú hálótrev mintafeladatánál láttunk. Itt egész egyszerûen egy vízszintes idõtengelyre a projekt tervezésének idõhorizontját figyelembe véve (vagyis évek, hónapok, hetek, vagy esetleg órák az egységek) felrajzoljuk a tevékenységeket téglalapokként ábrázolva. A téglalap szélessége arányos a tevékenység elvégzéséhez szükséges idõvel, a magassága pedig egységnyi. A kritikus utat szintén bejelölhetjük rajta, így a kapacitástervezésnél rögtön látszik hogy erõforráshiány esetén mely tevékenységeket célszerû hátrább csúsztatni azaz késõbbre halasztani.

Kapacitástervezés

Az elkészült hálóterv nemcsak a határidõtervezés alapja hanem az erõforrások hozzárendelésének is. A hálóterv alapján megszerkesztünk egy Gantt - diagrammot, melybõl leolvashatjuk az egyidejû tevékenységek kapacitásigényét. Amennyiben nincs elegendõ kapacitásunk hogy minden egyidejû tevékenységet elvégezzünk úgy tudomásul kell vegyük hogy a projekt határideje csúszni fog. A tervezés ebben az esetben abból áll, hogy melyik tevékenységet csúsztassuk el hogy a projekt a lehetõ legkevesebb csúszást szenvedjen. Erre egzakt algoritmus nem adható meg, hanem pl. kiválasztási szabályok alapján egy heurisztikus eljárás segít a megoldásban. Így az esetek többségében már megkezdett tevékenységet nem szakíthatunk meg azaz csak meg nem kezdett munkafolyamatot tolhatunk el. Ha több munkafolyamatból kell választani akkor azt toljuk el amelyik tartalékideje nagyobb. Ha ez alapján nem tudunk választani akkor azt toljuk el amelyiknek a kapacitásigénye kisebb. Ha ez alapján sem tudunk dönteni akkor rendelhetünk magasabb prioritást az alacsonyabb sorszámú tevékenységhez. Azt viszont feltétlenül figyelembe kell venni hogy egy tevékenység elcsúsztatása után megváltozik a pufferidõ (csökken), ami a pufferidõk újbóli meghatározását teszi szükségessé legalábbis az érintett részhálóban. Természetesen sokfajta ehhez hasonló prioritási szabály alkalmazható az aktuális helyzethez leginkább igazodva. A kapacitástervezés egyben költségtervezést is jelent, hiszen a szükséges kapacitások ismerete a projekt tervezett idõtartama alatt egyúttal a költségtervezés alapja is.

Projektirányítás

Tudomásul kell venni hogy különösen K+F feladatok és termékfejlesztések esetén ahol elõre nem látható zavarok valószínûleg igen nagy számban fognak jelentkezni, nem szabad a tervezési fázis eredményét (noha már lezártuk és zöld utat kaptunk a következõ fázis megkezdéséhez) mint egy kõbe vésett itinert felfogni. Vagyis a tervezés a projekt megvalósulása során is tart, bár jelentõsége jóval csekélyebb. A zavarokat két csoportba sorolhatjuk. Az egyik típus a külsõ vagy belsõ körülmények olyan megváltozása, mellyel nem tudunk megbírkózni, így muszáj a tervet (határidõ, kapacitás, költségek), vagy akár az egész projektet „hozzáigazítani a valósághoz”. A másik típusba tartoznak azok a váratlan problémák, melyeket a menedzsment akár saját hatáskörben, akár a topmenedzsmenttel vagy a projekt kiírójával, de meg tud oldani. A 8.32. ábra egy ilyen projektirányítási körfolyamatot ábrázol.

8.32. ábra
A projektirányítási körfolyamat

Nagyon fontos és sajnos a praxisban kevés figyelmet kap a részletes projektdokumentáció folyamatos elkészítése amit persze „menet” közben célszerû elvégezni és nem utólag hiszen néhány hónap múlva már nem biztos hogy emlékezünk egy korrekció pontos körülményeire és szükségességére.

A tervezett és tényleges adatok illetve állapot állandó összehasonlítása a projektmenedzser napi feladatai közé tartozik mely elég szerteágazó hiszen a projekt felügyelete során az alábbi dolgokat kell ellenõrizni:

a teljesítmény ellenõrzése (milyen mértékben sikerült eddig a célt megvalósítani

a határidõk ellenõrzése (sikerült -e a kritikus tevékenységeket idõben elkezdeni és befejezni, vagy ha nem úgy milyen új határidõket tûztünk ki és mennyi lesz a késés)

kapacitásellenõrzés (lehetõleg kerüljük el a túlórákat, bérelt eszközök - daru, tesztpálya stb. - lejárat utáni továbbhasználatát mivel ezek progresszív költségeket okoznak)

költségellenõrzés (a gyorsaság a fontos a pontosság helyett; inkább tévedjünk a költségtúllépés mértékét illetõen néhány százalékot, de minél hamarabb ismerjük fel a költségtúllépés tényét)

Ezeket az adatokat többféle elemzésnek alávethetjük. Leggyakrabban ún. mérföldkõtrendelemzéseket végzünk. Mérföldkõnek a fontosabb eseményeket illetve kritikus tevékenységek befejezését nevezzük. A vállalati felsõ vezetést általában csak ezek a mérföldkövek érdeklik, ezek alapján tájékozódnak a projekt haladása vagy éppen nem haladása felöl. A mérföldkõelemzés segítségével azonban az is kimutatható ha esetleg a tervezés során becsültük meg rosszul az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges idõt vagy kapacitást. A projektmenedzser döntésének és beavatkozásának alapja tehát a tervezés során készített projektstruktúraterv, háló-, kapacitás-, és költségterv valamint a projekt megvalósítása során végzett „terv - tény” eltéréselemzések.

A projekt lezárása

A projekt befejezése után egy átfogó értékelésnek kell következnie, mely a menetközben vezetett részletes dokumentáción alapul. A lezáró értékelés témái röviden a következõk lehetnek:

Elértük e a célt ?

Hogyan értük el ?

Milyen problémák adódtak a házon belüli együttmûködés során ?

Milyen problémák adódtak a külsõ partnerekkel történt együttmûködés során ?

Hol voltak az erõsségeink ?

Hol voltak a gyengéink ?

Mi az amit mindenki tanult a projektbõl ?

Mit kellene a jövõben másként csinálni ?

Konstruktív kritikák és dicséretek.

Ezen kérdések alapos végiggondolása és megvitatása hozzásegít minden résztvevõt aki a projektben dolgozott hogy saját gyenge és erõs pontjait felismerje, felmérje a teammunka jellemzõit, hogy egy következõ projektben még hatékonyabban vegyen részt. Mint ahogy a vegyészek mondják „nincs sikertelen kisérlet mert ha másként nem akkor negatív példaként még mindig felhozható” úgy a sikertelen projekt értékelése is fontos, hiszen a hibákból adott esetben még többet lehet tanulni.

Irodalom

[1] Aggteleky B.-Bajna M.:	Projekttervezés, projektmenedzsment. Közdok, Budapest, 1994.

[2] Burghardt, M.:	Projektmanagement. Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München, 1988.

[3] Brockhoff, K.: Forschung und Entwicklung : Planung und Kontrolle. München, 1988.

[4] H. Reschke,- H. Schelle - R. Schnopp: Handbuch Projektmanagement Band I.-II., Köln, 1989.

[5] Kelemen, T.: Die Anwendung des Projektmanagement in den Innovationsprozessen der Unternehmen. Diplomarbeit, Karlsruhe, 1991.

[6] Madauss, B.: Projektmanagement 2. Auflage. München, 1985.

[7] Rinza P.: Projektmanagement. Düsseldorf, 1985.

[8] Zielasek, G.: Projektmanagement. Stuttgart, 1994.

# Text boxes

tervezés

költségek

A felismerés idõpontja

gyártás

teszt

fejlesztés