| Tantárgy megnevezése: |  |  | ÉPÍTÉSSZERVEZÉS II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tantárgy követelmény modulja: |  |  | 2265-06 Építéskivitelezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tantárgy kódja: |  |  | EKNF965EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktórák száma: |  |  | Elmélet: |  |  | 1 | Gyakorlat: |  |  |  |  | 2 | Szemeszter | 4 |
| Számonkérés módja: |  |  | vizsga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tantárgy kreditértéke: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tantárgy előtanulmányi rendje: |  |  | EKNF964EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTE PMMK tantárgyfelelős: |  |  | Barabás Béla f.docens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tantárgy képzési célja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Szervezés II. tárgy a két féléves építésszervezési témakör második féléves ismereteit tartalmazza. A tantárgyi képzés célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert az építésszervezés témaköre ezen részében, és ezáltal képesek legyenek az építésszervezési feladatok megoldására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tantárgyi rövid program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tantárgy keretén belül az építésszervezési módszerek közül a lineáris, vagy sávos ütemterv és a hálódiagramos ütemterv készítésének ismeretei kerülnek ismertetésre. A fentieken belül megismerkednek a tantárgyat felvett hallgatók a lineáris ütemterv készítésének lépéseivel, az ütemtervek fajtáival, a munkamenet-és munkaerő-ütemterv összehangolásával, a CPM hálós ütemterv készítésének gyakorlati kérdéseivel, annak számítógépes hátterével, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tananyag tartalma részletesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előadások heti bontásban: |  |  |  |  | Gyakorlatok heti bontásban: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. hét |  |  |  |  | 1. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A félévi követelményrendszer ismertetése. Az építőipari termelési folyamat részei. Időbeli szervezés az építőiparban, típusai, jellemzésük, ábrázolási technikájuk. Folyamatkapcsolási módok, jellemzőik. |  |  |  |  |  |  |  |  | Féléves feladat (Sávos ütemterv) kiadása. A gyakorlati követelmények ismertetése. |  |  |  |  |  |
| 2. hét |  |  |  |  | 2. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A lineáris ütemterv készítésének lépései. A munkafolyamat-alkotás szempontjai. |  |  |  |  |  |  |  |  | Az elmúlt félévi költségvetési feladat javítása. Az általános technológiai sorrend megismerése. |  |  |  |  |  |
| 3. hét |  |  |  |  | 3. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A munkaigényesség fogalma, számítása. A vezérfolyamat szerepe, kiválasztási módja, fajtái. |  |  |  |  |  |  |  |  | A kv. tételek normaértékeinek kigyűjtése. |  |  |  |  |  |
| 4. hét |  |  |  |  | 4. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A munkamenet-és munkaerő-ütemterv készítési módja, összefüggésük, ábrázolásuk. |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkafolyamatalkotás. |  |  |  |  |  |
| 5. hét |  |  |  |  | 5. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A munkamenet-és munkaerő-ütemterv összehangolása. A létszámváltozási együttható szerepe és számítása. |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkaigényességek kiszámítása |  |  |  |  |  |
| 6. hét |  |  |  |  | 6. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az anyagfelhasználási- és szállítási ütemterv készítése, funkciója, ábrázolási módja. A tartalékgörbe szerepe, a görbék szerkesztése, jelentőségük. Szállításszervezés. |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkamenetütemterv összeállítása. |  |  |  |  |  |
| 7. hét |  |  |  |  | 7. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A gépfelhasználási ütemterv készítése, tartalma, ábrázolása. Gépkihasználás számítási módja, tényezői. |  |  |  |  | Munakerőütemtervek elkészítése. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. hét |  |  |  |  | 8. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A pénzfelhasználási ütemterv készítése, szerepe a kivitelezés menetében. A pénzfelhasználási görbék típusai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A munkamenet-és a munkaerő ütemtervek összehangolása. |  |  |  |
| 9. hét |  |  |  |  | 9. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Zh. Sávos ütemterv. |  |  |  |  | Az anyagfelhasználási és szállítási ütemterv elkészítése. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. hét |  |  |  |  | 10. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKTATÁSI SZÜNET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. hét |  |  |  |  | 11. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A hálódiagramos termelésszervezés kialakulása, a hálók fajtái. A CPM háló elmélete, előnyei a sávos ütemtervvel szemben. A CPM háló elemei, összefüggésük. A hálókészítés menete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gép-és a pénzügyi ütemterv elkészítése. |  |  |  |  |
| 12. hét |  |  |  |  | 12. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tevékenységjegyzék összeállítása. A tevékenységek időtartamának meghatározási módjai. A CPM háló logikai elemzése, szerkesztési szabályok, technikai fogások. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szervezési műszaki leírás készítése. |  |  |  |  |
| 13. hét |  |  |  |  | 13. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A CPM háló időelemzése, kritikus út fogalma. A kritikus út számítása, tartalékidők fajtái, meghatározásuk. Erőforráselosztás hálós módszere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A sávos ütemterv-feladat beadása. |  |  |  |  |
| 14. hét |  |  |  |  | 14. hét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zh. CPM háló. |  |  |  |  | Ismétlés, pótlások. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A félév során elsajátítandó szakmai kompetenciák: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendszerszervezés; Rendszertervezési módszerek; Logikai, fizikai és funkcionális rendszerterv; Case-rendszerek alkalmazása, prototípusfejlesztés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező irodalom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajánlott irodalom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barabás Béla: Lineáris ütemezés. Barabás Béla: Hálós szervezési és irányítási módszerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tananyag feldolgozásához szükséges eszközök: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tankönyvek, segédletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Házi feladatok (beadandó feladatok): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az ismeretek értékelése, minősítése: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A félévközi munka elismerésének minimális pontszáma 61 pont! A gyakorlaton elérhető pontszám összetevői: 2 ZH 2×30 = 60 1 feladat 1×60 = 60 ================== összesen 120 |  |  |  | Vizsga követelmények: Írásbeli vizsga a félév anyaga alapján. A vizsgán megszerezhető maximális pontszám 60 pont. A vizsgán teljesítendő minimális pontszám 25 pont! A félévvégi vizsgajegy kialakításának módja: 0- 60 = elégtelen (1) 61- 75 = elégséges (2) 76- 90 = közepes (3) 91- 105 = jó (4) 106- 120 = jeles (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultációs lehetőségek a tananyag feldolgozáshoz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |